## Overview
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Histoire 1 | 60 | -43 | -92 | -101 | -101
Histoire 2 | 50 | -44 | -92 | -103 | -103
Histoire 3 | 65 | 65 | 29 | 18 | 18
Histoire 4 | 50 | 50 | 0 | -6 | -6
Histoire 5 | 80 | 80 | 80 | -30 | -30
Histoire 6 | 60 | 60 | 60 | 56 | 51
Histoire 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Histoire 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Histoire 9 | 15 | 15 | 0 | -22 | -22
Histoire 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14
Histoire 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Histoire 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26
Histoire 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Histoire 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
| 890 | 693 | 495 | 322 | 292

## IT1
Points restants
HISTOIRE 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  | Total
Diagrammes de classe | Michal | Evan | 4 | 2 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Frontend du menu | Iglesias | Eleonore | 12 | 4 | 2022-02-22 | 0 | 47 | 103 | 51 | 94 | 98 | 197
Suite du frontend | Eleonore | Iglesias | 8 | 4 | 2022-02-23 | 1 | 44.65 | 99 | 48.45 | 90 | 93.1 | 189
Recherche de documentation | Iglesias | Eleonore | 2 | 2 | 2022-02-24 | 2 | 42.3 | 95 | 45.9 | 86 | 88.2 | 181
Encore du frontend | Alfred | Louis | 6 | 4 | 2022-02-25 | 3 | 39.95 | 89 | 43.35 | 81 | 83.3 | 170
Database - script création de tables | Monir | Dominik | 4 | 2 | 2022-02-26 | 4 | 37.6 | 86 | 40.8 | 76 | 78.4 | 162
Database - ajout de méthodes pour les listes de courses | Dominik | Monir | 8 | 4 | 2022-02-27 | 5 | 35.25 | 86 | 38.25 | 69 | 73.5 | 155
Class ShoppingList + tests | Michal | Evan | 8 | 4 | 2022-02-28 | 6 | 32.9 | 81 | 35.7 | 64 | 68.6 | 145
Class Product + tests | Evan | Michal | 6 | 2 | 2022-03-01 | 7 | 30.55 | 73 | 33.15 | 60 | 63.7 | 133
Tests database | Monir | Dominik | 8 | 4 | 2022-03-02 | 8 | 28.2 | 68 | 30.6 | 53 | 58.8 | 121
Passage à un menu abstrait | Michal | Evan | 4 | 2 | 2022-03-03 | 9 | 25.85 | 61 | 28.05 | 48 | 53.9 | 109
Connection - modèle MVC | Michal | Iglesias | 6 | 2 | 2022-03-04 | 10 | 23.5 | 56 | 25.5 | 40 | 49 | 96
Corrections dans la database | Dominik |  | 3 | 1 | 2022-03-05 | 11 | 21.15 | 49 | 22.95 | 35 | 44.1 | 84
Suite des tests | Evan | Michal | 6 | 2 | 2022-03-06 | 12 | 18.8 | 44 | 20.4 | 32 | 39.2 | 76
Modifications du frontend | Alfred | Iglesias | 8 | 4 | 2022-03-07 | 13 | 16.45 | 40 | 17.85 | 30 | 34.3 | 70
Javadoc |  |  | 6 | 2 | 2022-03-08 | 14 | 14.1 | 34 | 15.3 | 26 | 29.4 | 60
Préparation remise |  |  | 4 | 2 | 2022-03-09 | 15 | 11.75 | 28 | 12.75 | 20 | 24.5 | 48
[5 empty] | 2022-03-10 | 16 | 9.4 | 21 | 10.2 | 16 | 19.6 | 37
Total |  |  | 103 | 47 | 2022-03-11 | 17 | 7.05 | 16 | 7.65 | 11 | 14.7 | 27
[5 empty] | 2022-03-12 | 18 | 4.7 | 10 | 5.1 | 7 | 9.8 | 17
[5 empty] | 2022-03-13 | 19 | 2.35 | 4 | 2.55 | 2 | 4.9 | 6
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 20
Diagrammes de classe | Alfred | Louis | 4 | 2
Recherche de documentation | Eleonore | Iglesias | 2 | 2
Fronted du menu recettes | Alfred | Hisao | 10 | 6
Database pour les recettes | Monir | Dominik | 8 | 4
Importation JSON | Hisao | Alfred | 4 | 2
Backend | Nadim | Hisao | 6 | 4
Suite de l'importation JSON | Hisao |  | 4 | 2
Database - script création de tables | Dominik | Monir | 4 | 2
Connection frontend et database | Hisao | Alfred | 6 | 4
Database ajout de méthodes pour les recettes | Monir | Dominik | 8 | 4
Test database | Dominik | Monir | 8 | 4
Page d'ajout des ingrédients | Louis |  | 2 | 2
Affichage des ingrédietns et changment de quantités | Louis |  | 4 | 2
Modifications du frontend | Alfred | Louis | 6 | 2
Gestion des controleurs | Michal | Iglesias | 8 | 4
Bugfix database | Dominik |  | 2 | 1
Javadoc |  |  | 6 | 2
Préparation remise |  |  | 2 | 2
Total |  |  | 94 | 51
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0

## IT2
HISTOIRE 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Points restants
Debut intégration FXML | Michal | Eléonore | 3 | 2 |  |  | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  | Histoire 3 |  | Histoire 4 |  | Histoire 9 |  | Total
Transformation des vues en FXML | Eléonore | Dominik | 3 | 3 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Database en DAO | Alfred | Iglesias | 5 | 5 | 2022-03-16 | 0 | 30 | 49 | 27 | 48 | 64 | 36 | 33 | 50 | 19 | 15 | 173 | 198
Connexion model-fxml | Dominik | Eléonore | 3 | 3 | 2022-03-17 | 1 | 29.0909 | 49 | 26.1818 | 48 | 62.0606 | 36 | 32 | 50 | 18.4242 | 15 | 167.7576 | 198
Debut des tests | Iglesias |  | 3 | 1 | 2022-03-18 | 2 | 28.1818 | 47 | 25.3636 | 48 | 60.1212 | 36 | 31 | 50 | 17.8485 | 15 | 162.5152 | 196
Refactoring DAO | Evan |  | 1 | 1 | 2022-03-19 | 3 | 27.2727 | 45 | 24.5455 | 48 | 58.1818 | 36 | 30 | 50 | 17.2727 | 15 | 157.2727 | 194
Tests DAO | Monir | Michal | 4 | 2 | 2022-03-20 | 4 | 26.3636 | 45 | 23.7273 | 45 | 56.2424 | 36 | 29 | 50 | 16.697 | 15 | 152.0303 | 191
Suite du passage DAO | Louis | Hisao | 2 | 2 | 2022-03-21 | 5 | 25.4545 | 40 | 22.9091 | 41 | 54.303 | 36 | 28 | 50 | 16.1212 | 15 | 146.7879 | 182
Diagrames de classe | Monir | Louis | 1 | 1 | 2022-03-22 | 6 | 24.5455 | 39 | 22.0909 | 41 | 52.3636 | 36 | 27 | 50 | 15.5455 | 15 | 141.5455 | 181
QAPlug + refactoring | Dominik |  | 2 | 1 | 2022-03-23 | 7 | 23.6364 | 36 | 21.2727 | 38 | 50.4242 | 36 | 26 | 50 | 14.9697 | 13 | 136.303 | 173
Peuplage database | Louis | Alfred | 5 | 2 | 2022-03-24 | 8 | 22.7273 | 30 | 20.4545 | 36 | 48.4848 | 36 | 25 | 50 | 14.3939 | 13 | 131.0606 | 165
Suite des tests | Monir |  | 3 | 2 | 2022-03-25 | 9 | 21.8182 | 28 | 19.6364 | 35 | 46.5455 | 36 | 24 | 50 | 13.8182 | 13 | 125.8182 | 162
Petits fix des fxml | Michal | Monir | 1 | 1 | 2022-03-26 | 10 | 20.9091 | 25 | 18.8182 | 35 | 44.6061 | 36 | 23 | 50 | 13.2424 | 10 | 120.5758 | 156
Debug | Nadim | Iglesias | 3 | 1 | 2022-03-27 | 11 | 20 | 21 | 18 | 31 | 42.6667 | 36 | 22 | 50 | 12.6667 | 6 | 115.3333 | 144
Affichage des archives | Dominik | Eléonore | 2 | 1 | 2022-03-28 | 12 | 19.0909 | 18 | 17.1818 | 29 | 40.7273 | 36 | 21 | 50 | 12.0909 | 5 | 110.0909 | 138
Refactoring | Monir | Dominik | 3 | 1 | 2022-03-29 | 13 | 18.1818 | 14 | 16.3636 | 29 | 38.7879 | 36 | 20 | 50 | 11.5152 | 5 | 104.8485 | 134
Changements des appels DAO | Evan | Alfred | 2 | 1 | 2022-03-30 | 14 | 17.2727 | 11 | 15.5455 | 29 | 36.8485 | 36 | 19 | 50 | 10.9394 | 5 | 99.6061 | 131
Refactoring |  |  | 2 | 0 | 2022-03-31 | 15 | 16.3636 | 11 | 14.7273 | 29 | 34.9091 | 36 | 18 | 50 | 10.3636 | 2 | 94.3636 | 128
Javadoc |  |  | 1 | 0 | 2022-04-01 | 16 | 15.4545 | 11 | 13.9091 | 25 | 32.9697 | 35 | 17 | 50 | 9.7879 | 0 | 89.1212 | 121
Total |  |  | 49 | 30 | 2022-04-02 | 17 | 14.5455 | 7 | 13.0909 | 24 | 31.0303 | 30 | 16 | 42 | 9.2121 | 0 | 83.8788 | 103
[5 empty] | 2022-04-03 | 18 | 13.6364 | 5 | 12.2727 | 24 | 29.0909 | 25 | 15 | 40 | 8.6364 | 0 | 78.6364 | 94
[5 empty] | 2022-04-04 | 19 | 12.7273 | 5 | 11.4545 | 23 | 27.1515 | 21 | 14 | 36 | 8.0606 | 0 | 73.3939 | 85
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 20 | 11.8182 | 3 | 10.6364 | 23 | 25.2121 | 17 | 13 | 33 | 7.4848 | 0 | 68.1515 | 76
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2022-04-06 | 21 | 10.9091 | 3 | 9.8182 | 23 | 23.2727 | 13 | 12 | 30 | 6.9091 | 0 | 62.9091 | 69
Transformation des vues en FXML | Dominik | Eleonore | 3 | 2 | 2022-04-07 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 21.3333 | 8 | 11 | 30 | 6.3333 | 0 | 57.6667 | 64
Database en DAO | Iglesias | Monir | 5 | 3 | 2022-04-08 | 23 | 9.0909 | 3 | 8.1818 | 18 | 19.3939 | 6 | 10 | 25 | 5.7576 | 0 | 52.4242 | 52
Connexion model-fxml | Alfred | Dominik | 3 | 3 | 2022-04-09 | 24 | 8.1818 | 3 | 7.3636 | 18 | 17.4545 | 0 | 9 | 21 | 5.1818 | 0 | 47.1818 | 42
Tests DAO | Michal | Monir | 4 | 2 | 2022-04-10 | 25 | 7.2727 | 1 | 6.5455 | 15 | 15.5152 | 0 | 8 | 18 | 4.6061 | 0 | 41.9394 | 34
Suite du passage DAO | Hisao | Nadim | 5 | 2 | 2022-04-11 | 26 | 6.3636 | 1 | 5.7273 | 15 | 13.5758 | 0 | 7 | 18 | 4.0303 | 0 | 36.697 | 34
Diagrames de classe | Louis | Monir | 1 | 1 | 2022-04-12 | 27 | 5.4545 | 0 | 4.9091 | 15 | 11.6364 | 0 | 6 | 15 | 3.4545 | 0 | 31.4545 | 30
Import JSON - mise à jour | Michal | Louis | 3 | 2 | 2022-04-13 | 28 | 4.5455 | 0 | 4.0909 | 15 | 9.697 | 0 | 5 | 11 | 2.8788 | 0 | 26.2121 | 26
FIX de l'import JSON | Michal | Iglesias | 1 | 1 | 2022-04-14 | 29 | 3.6364 | 0 | 3.2727 | 10 | 7.7576 | 0 | 4 | 8 | 2.303 | 0 | 20.9697 | 18
Optimisation import JSON | Hisao |  | 2 | 1 | 2022-04-15 | 30 | 2.7273 | 0 | 2.4545 | 8 | 5.8182 | 0 | 3 | 3 | 1.7273 | 0 | 15.7273 | 11
QAPlug + refactoring | Dominik |  | 3 | 1 | 2022-04-16 | 31 | 1.8182 | 0 | 1.6364 | 3 | 3.8788 | 0 | 2 | 3 | 1.1515 | 0 | 10.4848 | 6
Suite des tests | Monir | Michal | 3 | 2 | 2022-04-17 | 32 | 0.90909 | 0 | 0.81818 | 2 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0.57576 | 0 | 5.2424 | 2
Préparation pour la remise | Michal | Monir | 2 | 1 | 2022-04-18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tests et encore tests | Louis | Monir | 3 | 2 | 33
Refactoring | Michal | Dominik | 3 | 2
Implementation de la side bar | Dominik |  | 3 | 2
Refactoring |  |  | 3 | 0
Javadoc |  |  | 1 | 0
Total |  |  | 48 | 27
HISTOIRE 3
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Début frontend FXML - possibilité 1 | Louis | Evan | 3 | 1
Début frontend FXML - possibilité 2 | Evan | Hisao | 3 | 1
Début frontend FXML - possibilité 3 | Hisao | Louis | 3 | 1
Database planning |  |  | 5 | 5
Construction du Planning semaine | Dominik |  | 5 | 20
Génération automatique d'un planning | Dominik |  | 5 | 20
Tests planning | Michal | Monir | 3 | 5
Debug du planning | Dominik |  | 4 | 5
Amélioration du planning | Dominik |  | 4 | 5
Merge vers master | Michal |  | 1 | 1
Total |  |  | 36 | 64
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Essai d'export | Nadim | Michal | 2 | 2
Envoi de mails | Evan | Nadim | 3 | 2
Création de PDF | Evan |  | 2 | 2
Export ODT | Alfred | Louis | 3 | 2
Amélioration de l'export | Louis | Alfred | 3 | 3
Amélioration de l'export PDF | Evan | Louis | 4 | 4
Preview modifiable | Alfred | Evan | 5 | 10
Amélioration de la preview | Evan |  | 4 | 2
Merge vers master + javadoc |  |  | 4 | 2
Bugfix | Evan |  | 5 | 4
Temps total perdu sur des problèmes Intellij |  |  | 15 | 0
Total |  |  | 50 | 33
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Frontend | Dominik | Alfred | 4 | 5
Création des utilisateurs dans la database (DAO) | Iglesias | Dominik | 5 | 5
Gestion des profils |  |  | 2 | 3
Gestion de login/register | Alfred | Eléonore | 3 | 4
Bugfix + refactor |  |  | 1 | 2
Total |  |  | 15 | 19
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0

## IT3
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Points restants
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Histoire 1 |  | Histoire 2 |  | Histoire 3 |  | Histoire 4 |  | Histoire 5 |  | Histoire 9 |  | Histoire 9 |  | Total
Correction du burndown chart itération 1 | Michal |  | 2 | 2 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Rendre les tests de la DB indépendants | Hisao | Eléonore | 5 | 5 | 2022-04-19 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 95.5 | 110 | 19 | 22 | 8 | 4 | 157.5 | 173
Refactory code plus javadoc | Iglesias |  | 2 | 2 | 2022-04-20 | 1 | 8.3077 | 7 | 9.2308 | 11 | 10.1538 | 11 | 4.6154 | 6 | 88.1538 | 110 | 17.5385 | 22 | 7.3846 | 4 | 145.3846 | 171
Total |  |  | 9 | 9 | 2022-04-21 | 2 | 7.6154 | 7 | 8.4615 | 8 | 9.3077 | 8 | 4.2308 | 4 | 80.8077 | 105 | 16.0769 | 22 | 6.7692 | 4 | 133.2692 | 158
[5 empty] | 2022-04-22 | 3 | 6.9231 | 7 | 7.6923 | 8 | 8.4615 | 8 | 3.8462 | 4 | 73.4615 | 100 | 14.6154 | 19 | 6.1538 | 4 | 121.1538 | 150
[5 empty] | 2022-04-23 | 4 | 6.2308 | 7 | 6.9231 | 6 | 7.6154 | 6 | 3.4615 | 4 | 66.1154 | 93 | 13.1538 | 16 | 5.5385 | 4 | 109.0385 | 136
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2022-04-24 | 5 | 5.5385 | 5 | 6.1538 | 6 | 6.7692 | 6 | 3.0769 | 3 | 58.7692 | 81 | 11.6923 | 16 | 4.9231 | 4 | 96.9231 | 121
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2022-04-25 | 6 | 4.8462 | 5 | 5.3846 | 6 | 5.9231 | 5 | 2.6923 | 3 | 51.4231 | 75 | 10.2308 | 14 | 4.3077 | 4 | 84.8077 | 112
Tests unitaires class JSONRecipeReader | Monir |  | 3 | 2 | 2022-04-26 | 7 | 4.1538 | 5 | 4.6154 | 6 | 5.0769 | 5 | 2.3077 | 2 | 44.0769 | 70 | 8.7692 | 10 | 3.6923 | 4 | 72.6923 | 102
Refactory code plus javadoc | Iglesias |  | 2 | 2 | 2022-04-27 | 8 | 3.4615 | 5 | 3.8462 | 6 | 4.2308 | 3 | 1.9231 | 2 | 36.7308 | 52 | 7.3077 | 8 | 3.0769 | 4 | 60.5769 | 80
Rendre les tests de la DB indépendants | Hisao |  | 6 | 6 | 2022-04-28 | 9 | 2.7692 | 2 | 3.0769 | 6 | 3.3846 | 3 | 1.5385 | 2 | 29.3846 | 46 | 5.8462 | 5 | 2.4615 | 4 | 48.4615 | 68
Total |  |  | 11 | 10 | 2022-04-29 | 10 | 2.0769 | 0 | 2.3077 | 6 | 2.5385 | 3 | 1.1538 | 2 | 22.0385 | 40 | 4.3846 | 3 | 1.8462 | 4 | 36.3462 | 58
[5 empty] | 2022-04-30 | 11 | 1.3846 | 0 | 1.5385 | 6 | 1.6923 | 3 | 0.76923 | 2 | 14.6923 | 39 | 2.9231 | 3 | 1.2308 | 4 | 24.2308 | 57
[5 empty] | 2022-05-01 | 12 | 0.69231 | 0 | 0.76923 | 2 | 0.84615 | 0 | 0.38462 | 2 | 7.3462 | 20 | 1.4615 | 0 | 0.61538 | 4 | 12.1154 | 28
HISTOIRE 3 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 1900-01-12
Taches | Pilote | Copilote | Temps presté | Temps estimé
Centrer les fenetres des menus | Dominik | Nadim | 1 | 1
Correction burndown chart - itéartion 2 | Michal |  | 2 | 2
Tests unitaires - class DayPlanningGenerator | Louis | Monir | 1 | 1
Tests unitaires - class DayPlanningDao | Monir |  | 2 | 2
Refactory code plus javadoc | Iglesias |  | 2 | 2
Refactoring nom dds méthodes et QAPlug | Iglesias |  | 3 | 3
Total |  |  | 11 | 11
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Tests unitaires - class Exporter | Monir |  | 2 | 1
Tests unitaires - class PDFCreate | Monir |  | 1 | 1
Tests unitaires - class JavaMailUtil | Louis | Monir | 1 | 1
Refactory code plus javadoc | Iglesias |  | 2 | 2
Total |  |  | 6 | 5
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
HTML live map | Alfred | Eleonore | 5 | 4
insertion de la map html dans l'application (fx, controller,frontend) | Louis | Alfred | 8 | 6
bouton map main menu, bouton save html, ajout manuel marker | Alfred | Louis | 6 | 6
Documentation leafletJS, Documentation lib Map intégrées, ArcGis | Alfred | Louis | 6 | 0
Ajout de Maven pour US5, localisation grace a geolet (pas encore 100% fonctionnel) | Dominik | Nadim | 7 | 7
début des popups de plaçage de marqueur et popu d'affichage des marqueurs | Louis |  | 3.5 | 3.5
Home & market icones : img + marker + onAction | Alfred | Louis, Eleonore | 4.5 | 4
fix du onAction double click vs click (double click != cart+home) | Alfred | Louis | 4 | 4
Affichage/désaffichage de l'input box et commentaire et docu sur Ajax | Louis | Alfred | 2 | 2
Fix de l'inputBox et TempMarkers | Alfred | Louis | 2 | 2
modification des icones + méthodes pour ajouter/supprimer un marqueur d'un magasin | Dominik | Monir | 8 | 6
Magasins dans la dB + sélection de marqueur depuis la dB + chemin vers le magasin le plus proche | Dominik |  | 4 | 4
JavaDoc + imports inutiles + Overleaf itération 3 | Evan |  | 1 | 1
déplacement save button du tempmarker pour UX | Alfred | Louis | 6 | 4
Ajout, suppression de magasins avec la dB | Dominik |  | 3 | 5
Peupler les tables stores et soresLocations de la db | Monir |  | 0.5 | 0.5
frontend produits d'un magasin + table storePrices | Monir | Louis | 2 | 2
Connection de la carte et de l'affichage des produits du magasin | Michal | Evan | 2 | 2
Affichage du menu des produits d'un magasin | Evan | Michal | 3 | 3
création classe StoreProductsDAO + refactoring | Monir |  | 3 | 3
Test après merge + Javadoc + refactoring + FXML + Overleaf | Evan |  | 2 | 2
Refactory code plus javadoc | Iglesias |  | 2 | 2
gestion des erreurs | Iglesias |  | 2.5 | 2.5
gestion des erreurs | Iglesias | Alfred | 2 | 2
refactore package DAO + QAplug | Iglesias |  | 3 | 3
Ajout, changement et suppression de produits par magasin | Dominik |  | 4 | 4
Verifications, changements fxml et affichage de popup en cas de mauvais inputs | Michal |  | 2 | 0.5
Peuplage db | Louis | Alfred | 5 | 5
Big ass pleasure of merge :) | Dominik |  | 3 | 1
Fin de TOUTE la javadoc du code | Alfred | Louis | 8 | 6
Nettoyage sur la branche master - variables/méthodes non utilisées + TO DO (commentaires) | Nadim |  | 2 | 1
1 seul temp marker, trace disparue si store marker supprimé, pas de popup au home, suppression du temp | Dominik |  | 1 | 1
Préparation remise + derniers bugfixs | Michal | Evan | 4 | 3
Total |  |  | 110 | 95.5
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Speedrun de l'implémeantiton | Dominik |  | 4 | 8
Total |  |  | 4 | 8
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Affichage des noms de champs (demande client) | Michal | Nadim | 4 | 2
Fix envoi des mails après passage à Maven | Evan |  | 1.5 | 1
Création FXML Et controller récupération de mot de passe | Evan |  | 1 | 1
Ajout des coordonnées pour l'utilisateur dans la database + adaptation des tests | Michal |  | 2 | 2
Ajout de la sélection du domicile par carte après création du compte | Michal |  | 3 | 2
Fix Images dans Shopping List et début mise à jour Overleaf (jusqu'à itération 3) | Evan |  | 2 | 2
Récupération de la sélection du domicile sur la carte | Michal |  | 3 | 2
Option mot de passe oublié | Evan |  | 2 | 2
Affichage du profil utilisateur | Evan | Michal | 2 | 2
Possibilité de changement de mot de passe | Evan | Michal | 1 | 1
Possibilité de changement d'adresse | Michal | Evan | 1 | 1
Bugfix changement d'adresse | Michal |  | 1 | 1
Total |  |  | 22 | 19
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
Formulas:
Jour = COUNTA(J5:[Jour, row above])-1

## IT4
Points restants
HISTOIRE 1 | [6 empty] | Histoire 6 |  | Histoire 10 |  | Histoire 10 |  | Total
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2022-05-03 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 7 | 28 | 28
Total |  |  | 0 | 0 | 2022-05-04 | 1 | 4.6154 | 5 | 14.7692 | 16 | 6.4615 | 7 | 25.8462 | 28
[5 empty] | 2022-05-05 | 2 | 4.2308 | 5 | 13.5385 | 16 | 5.9231 | 5 | 23.6923 | 26
[5 empty] | 2022-05-06 | 3 | 3.8462 | 3 | 12.3077 | 14 | 5.3846 | 5 | 21.5385 | 22
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2022-05-07 | 4 | 3.4615 | 3 | 11.0769 | 12 | 4.8462 | 5 | 19.3846 | 20
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2022-05-08 | 5 | 3.0769 | 3 | 9.8462 | 12 | 4.3077 | 5 | 17.2308 | 20
[5 empty] | 2022-05-09 | 6 | 2.6923 | 3 | 8.6154 | 10 | 3.7692 | 5 | 15.0769 | 18
Total |  |  | 0 | 0 | 2022-05-10 | 7 | 2.3077 | 2 | 7.3846 | 10 | 3.2308 | 3 | 12.9231 | 15
[5 empty] | 2022-05-11 | 8 | 1.9231 | 2 | 6.1538 | 10 | 2.6923 | 3 | 10.7692 | 15
[5 empty] | 2022-05-12 | 9 | 1.5385 | 2 | 4.9231 | 10 | 2.1538 | 3 | 8.6154 | 15
HISTOIRE 3 |  |  |  |  | 2022-05-13 | 10 | 1.1538 | 0 | 3.6923 | 8 | 1.6154 | 2 | 6.4615 | 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2022-05-14 | 11 | 0.76923 | 0 | 2.4615 | 8 | 1.0769 | 2 | 4.3077 | 10
[5 empty] | 2022-05-15 | 12 | 0.38462 | 0 | 1.2308 | 5 | 0.53846 | 2 | 2.1538 | 7
Total |  |  | 0 | 0 | 2022-05-16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13
HISTOIRE 4
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 6
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
confirmation box et javadoc | Louis | Alfred | 2 | 2
QAplug | Alfred | Louis | 1 | 1
Refactoring & QAplug + code review | Alfred | Louis | 2 | 2
Total |  |  | 5 | 5
HISTOIRE 7
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 8
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 9
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 10
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Création de la classe d'importation | Alfred | Dominik | 3 | 3
Gestion des erreurs des fichiers json | Dominik | Alfred | 2 | 2
Recovery des méthodes supprimées (MapController) | Dominik | Alfred | 1 | 1
Gestion de la DB pour empêcher erreurs Import | Dominik | Alfred | 2 | 2
Debugging | Alfred | Dominik | 2 | 2
Refactoring of Error Handlers | Dominik | Alfred | 6 | 6
Total |  |  | 16 | 16
HISTOIRE 11
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 12
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
remplissage texte section d'aide | Evan |  | 1 | 1
Javadoc + correction text | Alfred |  | 1 | 1
Tentative de nettoyage avec SonarLint (itéartions 1 à 3) | Michal |  | 2 | 1
Recherche des problèmles des tests | Michal |  | 2 | 1
Merge US12 -> Master | Alfred | Dominik | 2 | 2
Préparation remise | Michal |  | 1 | 1
Total |  |  | 9 | 7
HISTOIRE 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0
HISTOIRE 14
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Total |  |  | 0 | 0